## Enero
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 17 TER DEL DECRETO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
Responsable de la actualización de la información: |  |  |  | Licda. Ada Paredes
Informe correspondiente al mes de: |  |  | ENERO |  |  |  |  | Fecha de actualización: |  | 2026-02-05
2026
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 259654-7
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 00452 Comisión Moscamed
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | www.moscamed-guatemala.org.gt
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 8a Calle 14-22 Zona 13, ciudad de Guatemala
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 2314-1200
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia | [5 empty] | Decretos 21-76 y 43-2002
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | Ing. Luis Manuel Avila Ayala
8. Objetivo de la transferencia | [5 empty] | Co-financiar el control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, como contraparte del gobierno de Guatemala, en el marco de los acuerdos internacionales suscritos entre Guatemala, con los Estados Unidos de América y México.
9. Metas asociadas a la transferencia | [5 empty] | Área trabajada, vigilancia fitosanitaria de la mosca del Mediterráneo y manejo integrado de la plaga.
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos | [5 empty] | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.
11. Monto anual de la transferencia | [5 empty] | Q.2,000,000.00
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1) | [5 empty] | Desarrollo económico competitivo
II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL
No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución |  |  | Avance Financiero de la Ejecución |  |  |  | Observaciones (Justificación de variaciones)
|  |  | Cantidad |  |  | Monto (en quetzales)
|  |  | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución
1 | Monitoreo y control de la mosca del Mediterráneo | Kilómetros cuadrados | 29500 | 2458 | 8.332% | 235336.95 | 17655 | 28292.83 | 12.02% | Comprende la protección y mantenimiento de 29,500 Km2 con reconocimiento internacional como área libre de mosca del Mediterráneo, ubicada en el departamento de Peten.
2 | Operación de 2 puestos de cuarentena interna | Horas | 17520 | 1488 | 8.493% | 1764663.05 | 132345 | 83749.94 | 4.746% | A nivel nacional se tienen 2 puestos de cuarentena ubicados estratégicamente para proteger las áreas libres y de baja prevalencia de mosca del Mediterráneo.
|  |  |  | TOTAL |  | 2000000 | 150000 | 112042.77 | 5.602%

## Febrero
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 17 TER DEL DECRETO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
Responsable de la actualización de la información: |  |  |  | Licda. Ada Paredes
Informe correspondiente al mes de: |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | Fecha de actualización: |  | 2026-03-04
2026
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 259654-7
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 00452 Comisión Moscamed
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | www.moscamed-guatemala.org.gt
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 8a Calle 14-22 Zona 13, ciudad de Guatemala
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 2314-1200
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia | [5 empty] | Decretos 21-76 y 43-2002
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | Ing. Luis Manuel Avila Ayala
8. Objetivo de la transferencia | [5 empty] | Co-financiar el control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, como contraparte del gobierno de Guatemala, en el marco de los acuerdos internacionales suscritos entre Guatemala, con los Estados Unidos de América y México.
9. Metas asociadas a la transferencia | [5 empty] | Área trabajada, vigilancia fitosanitaria de la mosca del Mediterráneo y manejo integrado de la plaga.
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos | [5 empty] | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.
11. Monto anual de la transferencia | [5 empty] | Q.2,000,000.00
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1) | [5 empty] | Desarrollo económico competitivo
II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL
No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución |  |  | Avance Financiero de la Ejecución |  |  |  | Observaciones (Justificación de variaciones)
|  |  | Cantidad |  |  | Monto (en quetzales)
|  |  | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución
1 | Monitoreo y control de la mosca del Mediterráneo | Kilómetros cuadrados | 29500 | 4916 | 16.66% | 235336.95 | 61588.17 | 44959.58 | 19.1% | Comprende la protección y mantenimiento de 29,500 Km2 con reconocimiento internacional como área libre de mosca del Mediterráneo, ubicada en el departamento de Peten.
2 | Operación de 2 puestos de cuarentena interna | Horas | 17520 | 2832 | 16.16% | 1764663.05 | 461675.83 | 270556.26 | 15.33% | A nivel nacional se tienen 2 puestos de cuarentena ubicados estratégicamente para proteger las áreas libres y de baja prevalencia de mosca del Mediterráneo.
|  |  |  | TOTAL |  | 2000000 | 523264 | 315515.84 | 15.78%

## Marzo
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 17 TER DEL DECRETO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
Responsable de la actualización de la información: |  |  |  | Licda. Ada Paredes
Informe correspondiente al mes de: |  |  | MARZO |  |  |  |  | Fecha de actualización: |  | 2026-04-08
2026
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 259654-7
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 00452 Comisión Moscamed
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | www.moscamed-guatemala.org.gt
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 8a Calle 14-22 Zona 13, ciudad de Guatemala
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 2314-1200
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia | [5 empty] | Decretos 21-76 y 43-2002
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | Ing. Luis Manuel Avila Ayala
8. Objetivo de la transferencia | [5 empty] | Co-financiar el control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, como contraparte del gobierno de Guatemala, en el marco de los acuerdos internacionales suscritos entre Guatemala, con los Estados Unidos de América y México.
9. Metas asociadas a la transferencia | [5 empty] | Área trabajada, vigilancia fitosanitaria de la mosca del Mediterráneo y manejo integrado de la plaga.
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos | [5 empty] | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.
11. Monto anual de la transferencia | [5 empty] | Q.2,000,000.00
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1) | [5 empty] | Desarrollo económico competitivo
II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL
No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución |  |  | Avance Financiero de la Ejecución |  |  |  | Observaciones (Justificación de variaciones)
|  |  | Cantidad |  |  | Monto (en quetzales)
|  |  | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución
1 | Monitoreo y control de la mosca del Mediterráneo | Kilómetros cuadrados | 29500 | 7374 | 25% | 235336.95 | 133282.42 | 61654.33 | 26.2% | Comprende la protección y mantenimiento de 29,500 Km2 con reconocimiento internacional como área libre de mosca del Mediterráneo, ubicada en el departamento de Peten.
2 | Operación de 2 puestos de cuarentena interna | Horas | 17520 | 4320 | 24.66% | 1764663.05 | 999108.58 | 369839.55 | 20.96% | A nivel nacional se tienen 2 puestos de cuarentena ubicados estratégicamente para proteger las áreas libres y de baja prevalencia de mosca del Mediterráneo.
|  |  |  | TOTAL |  | 2000000 | 1132391 | 431493.88 | 21.57%

## Abril
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 17 TER DEL DECRETO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
Responsable de la actualización de la información: |  |  |  | Licda. Ada Paredes
Informe correspondiente al mes de: |  |  | ABRIL |  |  |  |  | Fecha de actualización: |  | 2026-05-06
2026
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 259654-7
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 00452 Comisión Moscamed
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | www.moscamed-guatemala.org.gt
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 8a Calle 14-22 Zona 13, ciudad de Guatemala
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 2314-1200
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia | [5 empty] | Decretos 21-76 y 43-2002
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | Ing. Luis Manuel Avila Ayala
8. Objetivo de la transferencia | [5 empty] | Co-financiar el control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, como contraparte del gobierno de Guatemala, en el marco de los acuerdos internacionales suscritos entre Guatemala, con los Estados Unidos de América y México.
9. Metas asociadas a la transferencia | [5 empty] | Área trabajada, vigilancia fitosanitaria de la mosca del Mediterráneo y manejo integrado de la plaga.
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos | [5 empty] | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.
11. Monto anual de la transferencia | [5 empty] | Q.2,000,000.00
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1) | [5 empty] | Desarrollo económico competitivo
II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL
No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución |  |  | Avance Financiero de la Ejecución |  |  |  | Observaciones (Justificación de variaciones)
|  |  | Cantidad |  |  | Monto (en quetzales)
|  |  | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución
1 | Monitoreo y control de la mosca del Mediterráneo | Kilómetros cuadrados | 29500 | 9832 | 33.33% | 235336.95 | 143058.35 | 81041.71 | 34.44% | Comprende la protección y mantenimiento de 29,500 Km2 con reconocimiento internacional como área libre de mosca del Mediterráneo, ubicada en el departamento de Peten.
2 | Operación de 2 puestos de cuarentena interna | Horas | 17520 | 5760 | 32.88% | 1764663.05 | 1072390.65 | 504081.59 | 28.57% | A nivel nacional se tienen 2 puestos de cuarentena ubicados estratégicamente para proteger las áreas libres y de baja prevalencia de mosca del Mediterráneo.
[6 empty] | 2000000 | 1215449 | 585123.3 | 29.26%

## Mayo
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 17 TER DEL DECRETO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
Responsable de la actualización de la información: |  |  |  | Licda. Ada Paredes
Informe correspondiente al mes de: |  |  | MAYO |  |  |  |  | Fecha de actualización: |  | 2026-06-03
2026
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 259654-7
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 00452 Comisión Moscamed
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | www.moscamed-guatemala.org.gt
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 8a Calle 14-22 Zona 13, ciudad de Guatemala
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 2314-1200
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia | [5 empty] | Decretos 21-76 y 43-2002
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | Ing. Luis Manuel Avila Ayala
8. Objetivo de la transferencia | [5 empty] | Co-financiar el control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, como contraparte del gobierno de Guatemala, en el marco de los acuerdos internacionales suscritos entre Guatemala, con los Estados Unidos de América y México.
9. Metas asociadas a la transferencia | [5 empty] | Área trabajada, vigilancia fitosanitaria de la mosca del Mediterráneo y manejo integrado de la plaga.
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos | [5 empty] | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.
11. Monto anual de la transferencia | [5 empty] | Q.2,000,000.00
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1) | [5 empty] | Desarrollo económico competitivo
II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL
No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución |  |  | Avance Financiero de la Ejecución |  |  |  | Observaciones (Justificación de variaciones)
|  |  | Cantidad |  |  | Monto (en quetzales)
|  |  | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución
1 | Monitoreo y control de la mosca del Mediterráneo | Kilómetros cuadrados | 29500 | 12290 | 41.66% | 235336.95 | 154117.32 | 97704.46 | 41.52% | Comprende la protección y mantenimiento de 29,500 Km2 con reconocimiento internacional como área libre de mosca del Mediterráneo, ubicada en el departamento de Peten.
2 | Operación de 2 puestos de cuarentena interna | Horas | 17520 | 7248 | 41.37% | 1764663.05 | 1155290.68 | 628887.21 | 35.64% | A nivel nacional se tienen 2 puestos de cuarentena ubicados estratégicamente para proteger las áreas libres y de baja prevalencia de mosca del Mediterráneo.
[6 empty] | 2000000 | 1309408 | 726591.67 | 36.33%

## Junio
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 17 TER DEL DECRETO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
Responsable de la actualización de la información: |  |  |  | Licda. Ada Paredes
Informe correspondiente al mes de: |  |  | JUNIO |  |  |  |  | Fecha de actualización: |  | 2026-07-03
2026
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 259654-7
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 00452 Comisión Moscamed
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | www.moscamed-guatemala.org.gt
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 8a Calle 14-22 Zona 13, ciudad de Guatemala
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 2314-1200
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia | [5 empty] | Decretos 21-76 y 43-2002
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | Ing. Luis Manuel Avila Ayala
8. Objetivo de la transferencia | [5 empty] | Co-financiar el control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, como contraparte del gobierno de Guatemala, en el marco de los acuerdos internacionales suscritos entre Guatemala, con los Estados Unidos de América y México.
9. Metas asociadas a la transferencia | [5 empty] | Área trabajada, vigilancia fitosanitaria de la mosca del Mediterráneo y manejo integrado de la plaga.
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos | [5 empty] | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.
11. Monto anual de la transferencia | [5 empty] | Q.2,000,000.00
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1) | [5 empty] | Desarrollo económico competitivo
II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL
No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución |  |  | Avance Financiero de la Ejecución |  |  |  | Observaciones (Justificación de variaciones)
|  |  | Cantidad |  |  | Monto (en quetzales)
|  |  | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución
1 | Monitoreo y control de la mosca del Mediterráneo | Kilómetros cuadrados | 29500 | 14748 | 49.99% | 235336.95 | 182203.13 | 116421.41 | 49.47% | Comprende la protección y mantenimiento de 29,500 Km2 con reconocimiento internacional como área libre de mosca del Mediterráneo, ubicada en el departamento de Peten.
2 | Operación de 2 puestos de cuarentena interna | Horas | 17520 | 8688 | 49.59% | 1764663.05 | 1365826.87 | 730209.52 | 41.38% | A nivel nacional se tienen 2 puestos de cuarentena ubicados estratégicamente para proteger las áreas libres y de baja prevalencia de mosca del Mediterráneo.
[6 empty] | 2000000 | 1548030 | 846630.93 | 42.33%

## Julio
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 17 TER DEL DECRETO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
Responsable de la actualización de la información: |  |  |  | Licda. Ada Paredes
Informe correspondiente al mes de: |  |  | JULIO |  |  |  |  | Fecha de actualización: |  | 2026-08-03
2026
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 259654-7
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 00452 Comisión Moscamed
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | www.moscamed-guatemala.org.gt
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 8a Calle 14-22 Zona 13, ciudad de Guatemala
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | 2314-1200
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia | [5 empty] | Decretos 21-76 y 43-2002
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia | [5 empty] | Ing. Luis Manuel Avila Ayala
8. Objetivo de la transferencia | [5 empty] | Co-financiar el control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, como contraparte del gobierno de Guatemala, en el marco de los acuerdos internacionales suscritos entre Guatemala, con los Estados Unidos de América y México.
9. Metas asociadas a la transferencia | [5 empty] | Área trabajada, vigilancia fitosanitaria de la mosca del Mediterráneo y manejo integrado de la plaga.
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos | [5 empty] | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.
11. Monto anual de la transferencia | [5 empty] | Q.2,000,000.00
12. Eje de Gobierno al que contribuye la transferencia (1) | [5 empty] | Desarrollo económico competitivo
II. INFORMACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO ANUAL
No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución |  |  | Avance Financiero de la Ejecución |  |  |  | Observaciones (Justificación de variaciones)
|  |  | Cantidad |  |  | Monto (en quetzales)
|  |  | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución
1 | Monitoreo y control de la mosca del Mediterráneo | Kilómetros cuadrados | 29500 | 17206 | 58.33% | 235336.95 | 198327.68 | 140521.66 | 59.71% | Comprende la protección y mantenimiento de 29,500 Km2 con reconocimiento internacional como área libre de mosca del Mediterráneo, ubicada en el departamento de Peten.
2 | Operación de 2 puestos de cuarentena interna | Horas | 17520 | 10176 | 58.08% | 1764663.05 | 1486699.32 | 896517.22 | 50.8% | A nivel nacional se tienen 2 puestos de cuarentena ubicados estratégicamente para proteger las áreas libres y de baja prevalencia de mosca del Mediterráneo.
[6 empty] | 2000000 | 1685027 | 1037038.88 | 51.85%